江汉大学开放实验项目申请表

项目名称   企业竞争决策模拟比赛
实验室     商学院综合实验室  
学  院          商学院      
申请日期   2007年4月15 日
实验室与设备管理处   

江汉大学开放实验项目申请表

	本项目的科学依据和意义

为了推进创新型国家建设进程，培育创新型企业，提高青年创新管理能力，中国科技部和北京大学光华管理学院拟组织“2007中国管理创新挑战赛”。该项比赛是一次专业能力、竞争实力、团队合力的严峻考验。为了提高商学院的教学水平与教学效果，提高商学院办学水平的社会声誉，更好地组织学生参加全国比赛，商学院拟组织“企业竞争决策模拟比赛”，对学生进行强化培训和选拔。
承担该项目的工商管理系拟对40名自愿报名的学生进行强化培训，通过“企业竞争决策模拟比赛”选拔优秀学生和带队教师组成优秀团队参加全国大赛。



	实验内容和预期成果

利用“2007中国管理创新挑战赛”和北京大学光华管理学院提供的竞赛平台，进行“企业竞争决策模拟比赛”。比赛以参赛队伍形式进行，参赛选手每5人组成一个参赛队，虚拟一家公司的不同职位，其中至少有一名女性。每队中5名选手分别代表该公司的总经理（CEO）、生产经理（COO）、营销经理（CMO）、财务经理（CFO）、人力资源经理（CHO）。
将各虚拟公司组成一个虚拟市场，该市场内各公司根据模拟的市场环境，确定本企业的经营状况，评估企业的经营业绩，分别对各自的生产、营销、财务、人力资源以及经营策略，逐期做出决策，比赛为12期模拟决策，全部决策结束后，各公司按综合得分高低排序。
培养学生的专业素质和实际应用能力，为新建实验教学项目培养师资力量，研究提高企业决策模拟的教学效果的方法和途径，提高工商管理专业的办学水平。


	研究的方法和实验方案

1.4月10-20日前，准备实验所需的材料，主要涉及软件讲解，首先邀请“2007中国管理创新挑战赛”组委会秘书长和北大光华管理学院学生进行大赛宣传和软件讲解，组织学生进一步熟悉和利用软件进行模拟联系。负责教师李燕。

2.4月19-24日，学工办团委配合组织学生报名。
3.4月25日，教师准备模拟数据、设置模拟难度和情景。

4.4月26-27日，学生分组进行演练，教师进行辅导和培训。
5.4月27日-30日，学生进行比赛。
6.4月30日，确定参加“2007中国管理创新挑战赛”的学生名单。

7.5月1-7日，远程指导学生。

8.5月8-9日，进一步对参加全国比赛的学生进行培训。
9.5月20日-30日，参加全国比赛，如进入复赛或决赛，则进一步进行指导。

10．参加比赛的团队交流总结经验。

11．指导教师：李燕、顾震宇、刘泉宏、王丹、洪菲、何静
12．本次开放性实验项目全过程中，商学院综合实验室老师作为实验室指导教师提供全程必要指导。

	实验条件 （现有基础和主要仪器设备）

商学院实验室现有设备

	实验经费预算

（1）学生奖励费小计（1550元）

（2）指导教师津贴小计（3120元）（共计6名老师，历时15~20天辅导）

合计：4670元

实验室意见（对项目意义、实验项目条件、实验方案可行性、经费预算合理性等签署具体意见）

实验室主任签字

  年   月   日


	学院意见

（学院盖章）主管院长签字  

年   月   日



	主管部门意见

（部门盖章）负责人签字

     年   月   日




